

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От « 14 » мая 2025 г. № 301

р.п. Юргамыш

О **подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 г.г.**

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 г.г., руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация Юргамышского муниципального округа Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г. согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г. согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень объектов социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Юргамышский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Юргамышского муниципального округа Курганской области.

Глава Юргамышского муниципального округа

Курганской области А.Ю. Чесноков

Веснин С.А.

Приложение 1

к постановлению Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области

от «14» мая 2025 г. № 301 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2025-2026 годов»

План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. на территории Юргамышского муниципального округа Курганской области, а также в целях обеспечения готовности к безаварийной работе объектов теплоснабжения рекомендовать:

1. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям Юргамышского муниципального округа Курганской области в срок до 01.11.2025 года:

1.1. Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.

1.2. Провести наладку тепловых сетей.

1.3. Осуществить контроль за режимами потребления тепловой энергии.

1.4. Обеспечивать качество теплоносителей.

1.5. Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии.

1.6. Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции.

1.7. Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей.

1.8. Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации. Указанные мероприятия могут осуществляться за счет учтенных при установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения собственных средств регулируемой организации, бюджетных кредитов, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в случае, если по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, осуществляемых субъектами Российской Федерации в рамках определения системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, резервируемые системы теплоснабжения соответствующего муниципального образования признаны малонадежными и (или) ненадежными

1.9. Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

1.10. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.

1.11. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

1.12. Соблюдать требования безопасности в сфере теплоснабжения.

2. Потребителям тепловой энергии в срок до 15.09.2025 года:

2.1. Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения.

2.2. Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии.

2.3. Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

2.4. Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя;

2.5. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Г от 27 сентября 2003 г. N 170.

2.6. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом И Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

2.7. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.

3. Отделу строительства, ЖКХ и транспорта Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области.

3.1. Организовать работу по подготовке к эксплуатации в отопительный период источников теплоснабжения, инженерных сетей, жилищного фонда Юргамышского муниципального округа Курганской области

3.2. обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства» ввод в государственную информационную систему ГИС ЖКХ паспортов готовности объектов жилищного фонда Юргамышского муниципального округа Курганской области .

3.3. обеспечить предоставление в Департамент строительства, госэспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области сводного отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7».

4. Подготовку к отопительному периоду 2025-2026 г.г. завершить сдачей объекта комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и получением паспорта готовности объекта к отопительному периоду:

- для потребителей социальной сферы - в срок до 01.09.2025 г.;   
- для потребителей жилищного фонда - в срок до 15.09.2025 г.;   
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - в срок до 01.11.2025 г.

5. При подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях руководствоваться Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41- 6.2000, утвержденными приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 г. № 203 и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Приложение 2

к постановлению Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области от «14» мая 2025 г. № 301 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2025-2026 годов»

**Перечень**

**мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов**

**Юргамышского муниципального округа Курганской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Объект и вид собственности, ресурсоснабж. организация | Мероприятия  (в т.ч. для устранения  замечаний Ростехнадзора) | Срок выполнения | Ответственные  за выполнение | Финансирование,  тыс. рублей | | | | | Примечание | |
| Всего | В т.ч. за счет РСО | В т.ч. за счет местного бюджета | Дефицит |  | |  |
| 1 | ООО «Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа Курганской области | Промывка системы отопления гидропневматическим способом внутренних систем теплоснабжения зданий МКД; | Июнь-Июль 2025г | Зам.директора | 15,00 | 15, 00 |  |  |  | |  |
| Испытание на прочность и плотность давлением 6 кгс/см2 тепловых сетей | Май 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | 0 | 0 |  |  |  | |  |
| Ремонт тепловых сетей протяженностью 300 м. в одно- трубном исполнении трубой (П.П D63) по ул. Карла Маркса п. Новый Мир; | Июль 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | 105,9 | 105,9 |  |  |  | |  |
| Частичная замена теплоизоляции на тепломагистралях 300 м.; | Июль-Август 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | 20,5 | 20,5 |  |  |  | |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых сетей | Май-июнь 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  | |  |
| Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов | Май-Август 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  | |  |
| Проведение работ по заполнению систем теплоснабжения водой | Сентябрь 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  | |  |
|  | Обучение с последующей аттестацией на допуск к работе по эксплуатации тепловых сетей | Июль-Август 2025г | Зам. директора |  |  |  |  |  | |  |
|  | Подготовка Паспорта отопительного сезона 2025-2026гг. | Август-Сентябрь 2025г | Зам директора |  |  |  |  |  | |  |
|  | Запуск системы отопления после получения официального разрешения | Сентябрь-Октябрь 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  | |  |
|  | Котельная на ст.Юргамыш ОАО «РЖД» | Внутренний осмотр котлов № 1 и 2 промывка и опресовка с очисткой поверхности нагрева от сажи, чистка топки, ревизия запорной арматуры, ремонт обмуровки фронтальных частей. Произвести окраску защитного короба тепловой сети у котельной. 2 шт | Июнь - Июль 2025г | Мастер участка котельных | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Очистка и ремонт боровов и газоходов (2 шт) | Июль 2025г | Мастер участка котельных | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной (22шт). | Май 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Ремонт электрооборудования (насосы, вентиляторы): ревизия, проверка/протяжка контактов эл.силовых кабелей, смазка. При необходимости замена подшипников и сальниковой набивки (4 шт) | Август 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Замена участка подающего водопровода в зале котлов ( 10м) | Июль 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Опресовка внутренних трубопроводов системы отопления (30м) | Июль 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Ремонт обмуровки котлов 1 и 2 (2шт) | Июнь 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Ремонт штукатурки в насосной и зале котлов. Внутренняя побелка, покраска стен и оборудования котельной, трубопроводов (100м2) | Август 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры (8шт) | Май 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Промывка и опрессовка теплотрассы от котельной до скважины и от котельной до жилых домов (618м) | Май 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Ремонт теплоизоляции (выборочно) (60м) | Июль 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Замена участка тепловой сети на территории ЭЧК (30м) | Август 2025г | Мастер по эксплуатации тепловых сетей | Финансирование ОАО «РЖД» информация не предоставляется |  |  |  |  | |  |
|  | Котельная: ГБУ «Скоблинский ПНИ» Юргамышский район,  с. Скоблино, пер. Октябрьский 11 | Очистка дымоходов от сажи,ревизия запорной арматуры, ревизия насосов и электродвигателей, техническое обслуживание оборудования, поверка приборов КИП, текущий ремонт здания котельной, замена входных групп, заливка пола. | До 01.09.2025 | Директор | Определить при проведении обследования после окончания текущего ОЗП | Не определено |  |  |  | |  |
|  | Провести проверку приборов учёта энергоресурсов Провести замеры сопротивления изоляции и ревизию электрооборудования | Май-Август 2025г | Директор |  |  |  |  |  | |  |
|  | Спальные, административные корпуса. Промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения зданий, котельной и тепловых сетей | До 01.09.2025 | Директор |  |  |  |  |  | |  |
|  | ООО «Курган Тепло» Модульная котельная  с. Вилкино | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30 | 30 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Проведение аукциона на приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По итогам аукциона | По итогам аукциона |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | ООО «Курган Тепло» Модульная котельная  с. Гагарье | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30,00 | 30,00 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г. | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Проведение аукциона на приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г. | Главный инженер Половников Д.Г. | По итогам аукциона | По итогам аукциона |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До  15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Приобретение и установка газового котла | До 01.10.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 2500 | 2500 |  |  |  | |  |
|  | ООО «Курган Тепло» Модульная котельная  с. Горохово | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30 | 30 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Проведение аукциона на приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По итогам аукциона | По итогам аукциона |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Приобретение и установка газового котла | До 01.10.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 2500 | 2500 |  |  |  | |  |
|  | ООО «Курган Тепло» Модульная котельная  с. Губерля | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30 | 30 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Проведение аукциона на приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По итогам аукциона | По итогам аукциона |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | ООО «Курган Тепло» Модульная котельная  с. Караси | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30 | 30 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Проведение аукциона на приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По итогам аукциона | По итогам аукциона |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | ООО «КурганТепло» Модульная котельная  с. Кипель | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30 | 30 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Проведение аукциона на приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По итогам аукциона | По итогам аукциона |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Приобретение и установка газового котла | До 01.10.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 2500 | 2500 |  |  |  | |  |
|  | ООО «КурганТепло» Модульная котельная  с. Скоблино | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30 | 30 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Проведение аукциона на приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По итогам аукциона | По итогам аукциона |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Приобретение и установка газового котла | До 01.10.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 2700 | 2700 |  |  |  | |  |
|  | ООО «КурганТепло» Модульная котельная  с. Красный Уралец | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30 | 30 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Проведение аукциона на приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По итогам аукциона | По итогам аукциона |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Приобретение и установка газового котла | До 01.10.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 2700 | 2700 |  |  |  | |  |
|  | ООО «Арабика» Модульная котельная с.Малое Белое (школа) | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30 | 30 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 615 | 615 |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Подключение газового оборудования к сети газоснабжения | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | ООО «Арабика» Модульная котельная с.Малое Белое (детский сад) | Ревизия, промывка и гидравлические испытания котлов | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 100 | 100 |  |  |  | |  |
|  | Ремонт котлов и оборудования | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 45 | 45 |  |  |  | |  |
|  | Текущий ремонт модуля котельной | До 15.08.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 30 | 30 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения зданий соцсферы | До 01.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Приобретение твердого топлива для модульной котельной | До 01.07.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 615 | 615 |  |  |  | |  |
|  | Аттестация (проверка знаний) персонала теплоснабжающих организаций в Ростехнадзоре | До 15.09.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | По согласованию | По согласованию |  |  |  | |  |
|  | Приобретение и установка газового котла | До 01.10.2025г | Главный инженер Половников Д.Г. | 2500 | 2500 |  |  |  | |  |
|  | Котельная ФКУ ИК-7 УФСИН России по Курганской области | Ревизия циркулирующих насосов (2 шт) и ревизия запорной арматуры (ДУ-50-150) в котельной (8шт) | До 14.08.2025г | Заместитель начальника  Главный инженер  Митрохин Д.Н.  БудаевА.Н. | 5317,00 (финансирование всего) | 5317,00 (финансирование всего) |  |  |  | |  |
|  | Ревизия (ремонт) подпитывающих (2шт), нагнетающих насосов (2шт) | До 25.08.2025г | Митрохин Д.Н.  Будаев А.Н. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Гидроиспытание котлов, теплотрассы | До 01.09.2025г | Митрохин Д.Н.  Будаев А.Н. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры теплотрассы учреждения (ДУ100-150) 6 шт | До 31.08.2025г | Будаев А.Н. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Ревизия глубинных насосов в скважинах № 1,2 | До 10.09.2025г | Митрохин Д.Н  Будаев А.Н. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Ремонт фундамента дымовой трубы | До 17.08.2025г | Будаев А.Н. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Помывка котельной, оборудования от сажи, копоти и пыли | До 15.09.2025г | Будаев А.Н |  |  |  |  |  | |  |
|  | Утепление теплотрасс | До 01.09.2025г | Будаев А.Н |  |  |  |  |  | |  |
|  | Провести комиссионный обход зданий и сооружении ФКУ ИК-7 к подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг | До 15.09.2025г | Митрохин Д.Н.  Будаев А.Н. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Провести режимно-наладочные испытания водогрейных котлов | До 01.09.2025г | Митрохин Д.Н.  Будаев А.Н. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Проведение обследования дымовой трубы | До 15.09.2025г | Митрохин Д.Н.  Будаев А.Н. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Провести очистку канализационных колодцев учреждения (4шт) | До 15.09.2025г | Будаев А.Н. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Котельная Юргамышский район, п.Лесные горки, детский санаторий | Подготовка отопительной системы зданий по адресу: Юргамышский район, п. Лесные горки к отопительному сезону: частичный ремонт, промывка, опрессовка (при выделений финасирования на данные цели) | До 15.08.2025г | Кондратьев А.В. | Определить при проведении обследования после окончания текущего ОП | 560630,62 |  |  |  | |  |
|  | Подготовка котельной ОСД: обслуживание котлов, ремонт помещений, подготовка территории под складирование твердого топлива (угля), приведение в соответствие инструмента и оборудования для технологического процесса. | До 15.07.2025г | Кондратьев А.В. | 552,18 | 30000 |  |  |  | |  |
|  | Промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения зданий, котельных и тепловых сетей | 01.09.2025г | Заместитель гл. врача по АХЧ, начальник хозяйственного отдела | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | ООО «ЖКХ Юго-Запад»  Кислянская котельная | Чистка сетевых фильтров | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Ежегодная поверка средств КИПиА | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Окашивание территории | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | |  |
|  | Перевод котлов в режим консервации | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | Проверка знаний в Ростехнадзоре сотрудников | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Покрасочные работы | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Замена участка дымовой трубы | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |  | |  |
|  | ООО «ЖКХ Юго-Запад»  Котельная Чинеево (СОШ) | Чистка сетевых фильтров | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | |  |
|  | Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Ежегодная поверка средств КИПиА | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Ревизия теплотрассы | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 3,800 | 3,800 |  |  |  | |  |
|  | Перевод котлов в режим консервации | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | Установка ограждении котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Проверка знании в Ростехнадзоре Сотрудников | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | |  |
|  | ООО «ЖКХ Юго-Запад»  *Котельная МЕД Колледж* | Чистка сетевых фильтров | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Покраска пола, труб внутри котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Перевод котлов в режим консервации | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | Подсыпка грунта у котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Проверка знаний в Ростехнадзоре Сотрудников | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Окашивание территории | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  | |  |
|  | ООО «ЖКХ Юго-Запад»  *Котельная Межрайонной больницы №4 (Юргамышский филиал)* | Чистка сетевых фильтров | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Окашивание территории | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Покраска забора | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Покраска газопровода,ГРПШ | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Перевод котлов в режим консервации | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | Сброс с котлов | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Покраска основания дымовых труб | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Проверка знаний в Ростехнадзоре Сотрудников | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | |  |
|  | ООО «ЖКХ Юго-Запад»  *Котельная Юргамышская школа искусств* | Чистка сетевых фильтров | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | |  |
|  | Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  | |  |
|  | Покраска газопровода | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 600,00 | 600,00 |  |  |  | |  |
|  | Перевод котлов в режим консервации | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | Покупка котла | Май-сентябрь 2023 | Тельманов Е.Л. | 110 000,00 | 110 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Окашивание территории | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 600,00 | 600,00 |  |  |  | |  |
|  | КИПиА покупка | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | |  |
|  | ООО «ЖКХ Юго-Запад»  *Котельная ЮСОШ* | Чистка сетевых фильтров | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | |  |
|  | Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | |  |
|  | КИПиА покупка | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Перевод котлов в режим консервации | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | Покраска газопровода | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | |  |
|  | Ревизия насосов | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 7 500,00 | 7 500,00 |  |  |  | |  |
|  | Окашивание территории | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | |  |
|  | ООО «ЖКХ Юго-Запад»  *Котельная Д/ С «Улыбка»* | Чистка сетевых фильтров | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | |  |
|  | Окашивание территории | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 1 000,00 | 1 000,  00 |  |  |  | |  |
|  | Промывка опрессовка систем котлового оборудования котельной | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 500,00 | 500,00 |  |  |  | |  |
|  | Ревизия насосов | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |  | |  |
|  | Перевод котлов в режим консервации | Май-сентябрь 2025 | Тельманов Е.Л. | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | ООО «ЮТЭК» котельная центральная р.п.Юргамыш, ул. Ленина, 47а | Ремонт водогрейных котлов, ревизия запорной арматуры, ревизия насосов и электродвигателей, техническое обслуживание оборудования, поверка приборов КИП | До 15.09.2025 | Директор теплоснабжающей организации | Определить при проведении обследования после окончания текущего ОЗП |  |  |  |  | |  |
|  | Ремонт тепловых сетей протяженностью 200 м | До 15.09.2025 | Директор теплоснабжающей организации | Определить при проведении обследования после окончания текущего ОЗП |  |  |  |  | |  |
|  | Промывка и опрессовка котельных и тепловых сетей | До 15.09.2025 | Директор теплоснабжающей организации | Определить при проведении обследования после окончания текущего ОЗП |  |  |  |  | |  |
|  | Проведение аттестации персонала | До 15.10.2025г | Директор теплоснабжающей организации | Определить после формирования штата |  |  |  |  | |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области

от «14» мая 2025 г. № 301 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2025-2026 годов»

**Перечень объектов социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области**

1. МКОУ Гагарьевская СОШ
2. МКОУ Гороховская СОШ
3. МКОУ Карасинская СОШ
4. СП МКОУ «Карасинская СОШ» в с. Вилкино
5. МКОУ «Новомировская СОШ» им.К.А.Остапенко
6. МКОУ Красноуральская СОШ
7. МКОУ Кипелькая СОШ
8. МКОУ Чинеевская СОШ
9. МКОУ Скоблинская ООШ
10. МКОУ Юргамышская СОШ
11. СП МКОУ Юргамышская СОШ в с. Малое Белое
12. МКОУ Кислянская СОШ
13. «Детский сад «Сказка» - СП МКДОУ Юргамышский детский сад «Улыбка»
14. «Детский сад «Аленушка» - СП МКДОУ Юргамышский детский сад «Улыбка»
15. «Детский сад «Ромашка» - СП МКОУ Гороховская СОШ
16. Детский сад «Сказка» СП МКОУ «Кислянская СОШ»
17. «Детский сад «Искорка» - СП МКОУ Скоблинская ООШ
18. «Детский сад «Теремок» - СП МКОУ «Красноуральская СОШ»
19. Кипельский детский сад «Колосок» - СП МКОУ Кипельская СОШ
20. «Детский сад «Солнышко» СП МКОУ «Карасинская СОШ» в с. Вилкино
21. Детский сад «Аленушка» СП МКОУ «Кислянская СОШ»
22. Детский сад «Рябинка» - СП МКОУ Гагарьевская СОШ
23. Детский сад «Ручеек» СП МКОУ «Кислянская СОШ»
24. МДОУ Юргамышский детский сад «Улыбка
25. МКУДО «Юргамышская школа искусств»
26. МБУДО «Юргамышская ДЮСШ»
27. Юргамышский филиал «Курганский базовый медицинский колледж
28. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» Карасинский СДК
29. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» «Кислянское КДО»
30. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» Вилкинский СДК
31. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» Чинеевский СДК
32. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» Гороховский СДК
33. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» Гагарьевский СДК
34. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» «Скоблинское СДК»
35. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» «Красноуральский дом культуры»
36. МБУ «Юргамышский центр культуры»
37. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» Юргамышская центральная библиотека
38. Структурное подразделение МБУ «ЮЦК» «Новомировский ДК»
39. ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер» детское отделение в п. Лесные Горки
40. ГБУ «Скоблинский ПНИ»
41. ГБУ «Межрайонная больница № 4 Юргамышский филиал

Приложение 4

к постановлению Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области

от «14» мая 2025 г. № 301 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Юргамышского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2025-2026 годов»

**Состав**

**межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений здравоохранения и теплоснабжающих организаций, теплосетевой организации**

Председатель комиссии: Кривоногова Ж.В. – заместитель Главы Юргамышского муниципального округа Курганской области – руководитель отдела по социальной политике.

Заместитель комиссии: Мутовкина Т.А. – и.о. руководителя отдела по строительству, ЖКХ и транспорту Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области

Секретарь комиссии: Ахмедзарова А.М. – главный специалист отдела по строительству ЖКХ и транспорту Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области

Члены комиссии:

1. Представитель КОТН Уральского управления Ростехназора. (по согласованию);

2. Хохлова Е.П. – заместитель Главы Юргамышского муниципального округа – руководитель финансового отдела.

3. Логунова Е.А. – и.о. руководителя Отдела образования Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области;

4. Григорьев С.П. – и.о. руководителя Центрального территориального отдела Юргамышского муниципального округа Курганской области ;

5. Шибанова И.А. - и.о. руководителя Северного территориального отдела Юргамышского муниципального округа Курганской области;

6. Репин А.И. - и.о. руководителя Южного территориального отдела Юргамышского муниципального округа Курганской области;

7. Представитель Юргамышского участка ООО «Тепло Ресурс» (ООО «ЮТЭК») - представителя Единой теплоснабжающей организации (по согласованию);

8. Представитель ОНД и ПР по Юргамышскому району УНД ГУ МЧС России по Курганской области (по согласованию);

9. Представитель РЭУ Юргамышского района (по согласованию);

10. Представитель ООО «Арабика» (по согласованию); ООО «КурганТепло» (по согласованию);

11. Представитель ООО «ЖКХ Юго-Запад» (по согласованию).